## レビュー記録
レビュー記録
研究企画名 |  |  | Changing.com |  | チーム名 | CC開発グループ
レビュー対象 |  |  | 企画書、画面設計書、画面モック
日時 |  |  | 2022年 10 月 14 日（金） 9：30 ～ 11：00 |  | 作成者 | 瓜田,酒見,米田 玉川,藤原,江原
場所 |  |  | 157教室
出席者 | レビューワ |  | 金丸様 |  | 指摘件数 | 重大 | 件
| 被レビュー者 |  | CC開発グループ |  |  | 軽微 | 件
No | 重要度 | 指摘事項 |  | 処置 |  | 担当 | 修正確認 （チーム内）
期限
1 | 重・軽 | 匿名性と入力内容について十分な考慮が必要 |  | 登録情報に個人を特定する情報を含まず、利用者層を特定する情報のみを登録することを企画書に記載 |  | 瓜田 | 瓜田
[6 empty] | 2022-10-31 | 2022-10-31
2 | 重・軽 | ポイントなのかチャンポなのか修正する |  | チャンポに修正 |  | 酒見 | 瓜田
[6 empty] | 2022-10-31 | 2022-10-31
3 | 重・軽 | 画面一覧表にて、サイドメニューが一覧にない |  | 画面一覧表にてサイドメニューを追加 |  | 酒見 | 瓜田
[6 empty] | 2022-10-31 | 2022-10-31
4 | 重・軽 | 詳細内容入力画面にて、投稿内容入力画面へはどう推移する？ |  | 投稿内容入力画面と詳細情報入力画面を統一 |  | 瓜田 | 瓜田
[6 empty] | 2022-10-31 | 2022-10-31
5 | 重・軽 | カテゴリ、サブカテゴリはどの程度用意する？ |  | 現在検討中 |  | - | -
[6 empty] | - | -
6 | 重・軽 | 画面に表示している項目のみで「わかる」の判断ができるか？ |  | 不満閲覧画面にて、「わかる」の数が分かるように数字を追加。投稿された不満に共感した場合、「わかる」が押下され、その際に数字が一つカウントされる |  | 酒見 | 瓜田
[6 empty] | 2022-10-31 | 2022-10-31
7 | 重・軽 | ポイントがどのタイミングで付与されるのかが不明 |  | ポイントは本来審査期間を経て内容に問題がなかった場合に付与されるが、今回はAIは未実装のため、投稿後特定の時間になったら付与されるものとする。この情報を企画書に記載 |  | 瓜田 | 瓜田
[6 empty] | 2022-10-31 | 2022-10-31
8 | 重・軽 | チャンポ交換選択画面にて、②の項目だけが画面項目になるのか |  | 現在のチャンポで交換できる項目だけをコンテンツとして有効化 |  | 瓜田 | 瓜田
[6 empty] | 2022-10-31 | 2022-10-31
9 | 重・軽 | ユーザのペルソナ体験欄がシステムの説明になっている |  | ペルソナ体験欄に具体的な体験内容を記載 |  | 瓜田 | 瓜田
[6 empty] | 2022-10-31 | 2022-10-31
10 | 重・軽 | 皆の不満画面は横長にした方が見やすいのでは？ |  | 不満画面の投稿を横長にして見やすいように修正 |  | 瓜田 | 瓜田
[6 empty] | 2022-10-31 | 2022-10-31
11 | 重・軽 | 不満の内容→詳細情報→不満の内容を入力、或いは一つの画面に収めてしまう方が良いのでは？ |  | 不満投稿画面と詳細情報入力画面を統一 |  | 瓜田 | 瓜田
[6 empty] | 2022-10-31 | 2022-10-31
12 | 重・軽 | カテゴリ、サブカテゴリに関してはある程度定めておくべき |  | 現在検討中 |  | - | -
[6 empty] | - | -