## レビュー記録
レビュー記録
研究企画名 |  |  |  |  | チーム名
レビュー対象
日時 |  |  | 年 月 日（ ） ： ～ ： |  | 作成者
場所
出席者 | レビューワ |  |  |  | 指摘件数 | 重大 | 件
| 被レビュー者 |  |  |  |  | 軽微 | 件
No | 重要度 | 指摘事項 |  | 処置 |  | 担当 | 修正確認 （チーム内）
期限
1 | 重・軽 | 企業は本当にポイント還元するのか クレームばかり来るのではないか |  | 情報をまとめて企業に送信。不満の投稿内容に応じて獲得ポイントを増減させるようにし、企業側に有益な改善案を提案すべく改善案付きの不満を特に高得点に設定する。
[6 empty] | / / | / /
2 | 重・軽 | 全体像を見れるようにしてほしい |  | 現在の不満投稿などの機能に加え、ポイント交換に関するシステムのプロトタイプも作成。
[6 empty] | / / | / /
3 | 重・軽 | メールとパスワードのどこの誰かもわからない人に企業はお金をやりたくない |  | 登録の際の必要情報を増やすことで対応。氏名登録に関しては必要以上の個人情報を扱う危険性を考えて不要とする。
[6 empty] | / / | / /
4 | 重・軽 | 炎上したりする心配はないか |  | 投稿されたものに関しては審査期間（大体3日から１週間）を設け、できるだけ問題のあるものを弾くようにする。投稿されたレビューに関しても報告機能を設け、悪質な投稿を続けるユーザーに関してはペナルティなどを設ける。
[6 empty] | / / | / /
5 | 重・軽 | AIはどこに実装するのか |  | 主に文章分析からどんな不満が多い傾向にあるかを洗い出す。それをもとにレポートを作成し、企業様へと送ることにする。
[6 empty] | / / | / /
6 | 重・軽 | 他の人が投稿したものに返信は？ |  | 返信は不可とする
[6 empty] | / / | / /
7 | 重・軽 | ポイント交換はややこしいからあんまやらんがいい |  | 後々の課題として今回はパス
[6 empty] | / / | / /
8 | 重・軽 | 企業側はどんな画面に見れるのか |  | 送信されたデータはAIが直接まとめるため、企業側のページは未実装とする
[6 empty] | / / | / /
9 | 重・軽 | 日付や書式がバラバラ |  | 画面設計書にて修正
[6 empty] | / / | / /
10 | 重・軽 | 番号の数や対応、並びが悪い |  | 画面設計書にて修正
[6 empty] | / / | / /
11 | 重・軽 | 匿名性と入力内容について十分な考慮が必要 |  | 登録情報に個人を特定する情報を含まず、利用者層を特定する情報のみを登録することを企画書に記載
[6 empty] | / / | / /
12 | 重・軽 | ポイントなのかチャンポなのか修正する |  | チャンポに修正
[6 empty] | / / | / /
13 | 重・軽 | 画面一覧表にて、サイドメニューが一覧にない |  | 画面一覧表にてサイドメニューを追加
[6 empty] | / / | / /
14 | 重・軽 | 詳細内容入力画面にて、投稿内容入力画面へはどう推移する？ |  | 詳細内容入力画面にて戻るボタンを追加
[6 empty] | / / | / /
15 | 重・軽 | カテゴリ、サブカテゴリはどの程度用意する？ |  | 現在検討中
[6 empty] | / / | / /
16 | 重・軽 | 画面に表示している項目のみで「わかる」の判断ができるか？ |  | 不満閲覧画面にて、「わかる」の数が分かるように数字を追加。投稿された不満に共感した場合、「わかる」が押下され、その際に数字が一つカウントされる
[6 empty] | / / | / /
17 | 重・軽 | ポイントがどのタイミングで付与されるのかが不明 |  | ポイントは本来審査期間を経て内容に問題がなかった場合に付与されるが、今回はAIは未実装のため、投稿後特定の時間になったら付与されるものとする
[6 empty] | / / | / /
18 | 重・軽 | チャンポ交換選択画面にて、②の項目だけが画面項目になるのか |  | チャンポ交換画面にてポイントを交換する際のボタンに関する項目を追加
[6 empty] | / / | / /
19 | 重・軽 | ペルソナの体験欄がシステムの説明になっている |  | 要修正
[6 empty] | / / | / /
20 | 重・軽 | 匿名性のある投稿で企業がお金を出してくれるのか |  | 最低限必要な情報だけを取得して匿名性を維持しつつも、ユーザー情報を付加
[6 empty] | / / | / /
21 | 重・軽 | みんなの不満画面は横に長くしたりして見やすくした方が良いのでは？ |  | 不満の投稿を横長に修正
[6 empty] | / / | / /
22 | 重・軽 | 不満の内容からカテゴリではなく、詳細情報から不満の内容を入力、あるいは一つの画面に統一した方が良いのでは?
[6 empty] | / / | / /
23 | 重・軽 | カテゴリ、サブカテゴリについてはある程度の分類分け程度は決定しておくべき
[6 empty] | / / | / /
24 | 重・軽 | 5行目と6行目のフォントの大きさが違う |  | 要修正
[6 empty] | / / | / /
25 | 重・軽 | PK,FKをしっかりする （ユーザーFK カテゴリもFK・・・・・・・・）
[6 empty] | / / | / /
26 | 重・軽 | チャンポ交換額はチャンポ交換テーブルではなく、ちゃんぽ交換履歴テーブルに設定する
[6 empty] | / / | / /
27 | 重・軽 | ポイントは投稿に紐づくのではなく、ユーザーに紐づく様にする |  | ポイントはポイントとしてユーザーに紐づいた形の別のテーブルに設定する
[6 empty] | / / | / /
28 | 固定長 | わかるテーブルのレビューID char型（固定長）ではなく、varchar型（可変長）にする。数字しか使わないのであれば、number型あるいはauto型にする
[6 empty] | / / | / /
29 | 重・軽 | 審査是非は０を初期値とし、審査が終われば、１が入る。１が入れば参照されるようにする |  | 備考欄←その旨を記載
[6 empty] | / / | / /
30 | 重・軽 | 半角全角は合わせる
[6 empty] | / / | / /
31 | 重・軽 | テーブルのリレーションを記載する
[6 empty] | / / | / /
32 | 重・軽 | 物理エンティティのハイフンはやめる
[6 empty] | / / | / /
33 | 重・軽 | チャンポ付与額がNNになっている
[6 empty] | / / | / /
34 | 重・軽 | CRUD図で、RとUがあるのにCがない
[6 empty] | / / | / /
35 |  | 部品の種類（型）を確認する
[6 empty] | / / | / /
36 | 重・軽 | 性別は３桁もいらない
[6 empty] | / / | / /
37 | 重・軽
[6 empty] | / / | / /