## 成果物確認
１．企画書レビュー時
| 5段階評価 |  | 企画 |  |  | 画面設計 |  |  |  | 得点 (最低60) | コメント
|  |  | 企画書 | 画面設計書 | モック | 画面一覧 | 画面遷移図 | 画面 レイアウト 定義 | プロトタイプ
| SD2D | A | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 66 | プロトがある程度動作しているのでイメージしやすかった。
|  | B | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 74 | プロトがある程度動作しているのでイメージしやすかった。
|  | C | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 66 | 画面遷移図が見やすく作成されていた。パンくずリストはよい。
|  | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 画面の表題が誰が使う機能なのかわかりづらい。
|  | E | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 71 | 画面のデザインが統一されており、きれいである。
２．基本設計書レビュー時
| 5段階評価 |  | DB設計 | [6 empty] | 得点 (最低60) | コメント
|  |  | 成果物 | テーブル一覧 | ER図 | テーブル設計書 | CRUD図 | 体裁
| SD2D | A | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 77 | 指摘事項はあまりなく、企画の変更もない。
|  | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 60 | CRUD図が未完成。他指摘事項あり。
|  | C | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 63 | 名称の混在あり。CRUD図に一部誤り。
|  | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 60 | CRUD図が未完成。他指摘事項あり。
|  | E | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 77 | DB項目の一部追加（合計）が必要。
３．最終プレゼン時
| 5段階評価 |  | 最終プレゼン | [7 empty] | コメント
|  |  | 声 | 発表の 構成 | 内容 | 質疑応答 | 動作 | 振り返り |  | 得点 (最低60)
| SD2D | A | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 93 | 実装はほぼ完璧。得意分野の分担ができている。
|  | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 60 | 未実装の部分が多かった。
|  | C | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 77 | AIの実装は難易度が高かった。その他は実装できている。
|  | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | z | もう少し声を張った方がよい。準備は十分だったか？
|  | E | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 93 | 準備もできており問題なし。グループの雰囲気もよい。

## 20221014確認事項
2022年10月14日（金） 企画書レビュー時、確認事項
No | クラス | チーム | 資料 | 確認事項 | 回答 | 参考
1 | SD2D | A | 企画書 | ペルソナの2つの違いは何か？ | アパレルの職業／一般の人 | https://lucy.ne.jp/bazubu/contentmarketing-persona-40563.html
2 | SD2D | A | サイトマップ | 資料の改ページ制御を考えているか？ | 全体に言っている
3 | SD2D | A | サイトマップ | 新商品表示、おすすめ商品表示、商品、決済の画面はこの構成になるか？画面間の関連は正しいか？ |  | ブランド選択後に商品の画面には遷移しない？ カテゴリ選択後に商品の画面には遷移しない？
4 | SD2D | A | 画面遷移図 | 見づらくないか？
5 | SD2D | A | 画面遷移図 | 線が残っているのを気付かなかったか？ |  | 他の画面にも散見される
6 | SD2D | A | 画面遷移図 | カート画面から決済画面には遷移しないのか？ |  | 画面レイアウトにはボタンがあるが？
7 | SD2D | A | 画面遷移図 | 新規登録画面からカート画面に遷移するのか？
8 | SD2D | A | ホーム画面 | ホーム画面に「HOME」は不要では？ |  | 共通化するのであれば、別に画面レイアウトを起こすようにする
9 | SD2D | A | ホーム画面 | △と○はなぜこの２つだけ記号なのか？ | 作成中
10 | SD2D | A | ホーム画面 | ブランドの綴りはあっているか？
11 | SD2D | A | ホーム画面 | セレクトボックスとクリックできるコンテンツが混在している理由は何かあるか？
12 | SD2D | A | ホーム画面 | 誰がログインしているかわからないがよいか？
13 | SD2D | A | ログイン画面 | ログイン画面にHOME～○は必要か？
14 | SD2D | A | ログイン画面 | ログインのボタンのみ黒色の背景なのは理由があるか？ |  | ホーム画面との違い（クリックの可不可が明確になっていない）
15 | SD2D | A | アカウント画面 | 見出しの下の灰色の文字は何か？ |  | ログアウト、住所（１）の意味が不明
16 | SD2D | A | アカウント画面 | 線が残っているのを気付かなかったか？
17 | SD2D | A | カート画面 | カートの中身を表示する場合の画面はないのか？
18 | SD2D | A | カート画面 | カートの中身を表示する場合の画面はないのか？
19 | SD2D | A | ブログ一覧画面 | ブログ詳細画面との違いが明確になっていない
20 | SD2D | A | ブログ一覧画面 | ページのスクロールはどのようになるか？
21 | SD2D | A | ブログ詳細画面 | ブログ一覧画面への戻りはどうなっているか？
22 | SD2D | A | ブランド選択画面 | ブランドはこの6ブランドで固定か？
23 | SD2D | A | ブランド選択結果画面 | ⑨の画像は個別にクリック可能なのか？ |  | 個別にクリック可能であれば、番号が別になるはず
24 | SD2D | A | カテゴリ選択画面 | バッグしかカテゴリがないのか？
25 | SD2D | A | 商品画面 | サイズや色の選択はできないのか？
26 | SD2D | A | 商品画面 | 値段の項目が画面上にあるが何もしないのか？
27 | SD2D | A | 決済画面 | 購入したものは見えないのか？
28 | SD2D | A | 決済画面 | いきなり決済になるのか？
29 | SD2D | B | 企画書 | ペルソナの2つの違いは何か？
30 | SD2D | B | サイトマップ | アクセサリ毎に画面が分かれている理由は？ |  | カテゴリ選択後一覧に遷移するようにしては？
31 | SD2D | B | サイトマップ | 商品ピックアップが独立しているのが気になる
32 | SD2D | B | 画面遷移図 | 全体的にわかりづらい |  | 何がトリガで遷移するかわかるのは良いが
33 | SD2D | B | 画面遷移図 | HOME画面が２つある
34 | SD2D | B | 画面遷移図 | 戻りの遷移を整理すると見やすくなるのでは？
35 | SD2D | B | 画面遷移図 | 商品詳細画面から「戻る」でカート画面と商品一覧の２画面に遷移していないか？
36 | SD2D | B | 共通メニュー画面 | 手順１－４、１－５、１－６へのリンクがない
37 | SD2D | B | HOME画面 | 画面が見えない
38 | SD2D | B | HOME画面 | 商品ピックアップのみ表示と記載があるのはなぜか？
39 | SD2D | B | 商品詳細画面 | ピックアップを押して遷移した場合何の情報を表示するのか？ |  | 商品一覧から商品詳細に遷移する流れでは？
40 | SD2D | B | 商品一覧画面 | ②はボタンではなく、全体のリンクでは？ |  | ワークショップ一覧画面の①も
41 | SD2D | B | G1-6-1ワークショップ予約画面 | Excelファイルのタグ名に誤りあり |  | G1-6-1ワークショップ予約一覧画面
42 | SD2D | B | カート画面 | 戻る場合は何をクリックすればよい？
43 | SD2D | B | 支払方法選択画面 | セレクトボックスでよいのでは？
44 | SD2D | C | 企画書 | 匿名性と入力内容について十分な考慮が必要
45 | SD2D | C | 画面一覧 | ポイントなのか、チャンポなのか、統一する
46 | SD2D | C | 画面一覧 | サイドメニューが一覧にない
47 | SD2D | C | 新規登録画面 | パンくずリストがあるのはよい
48 | SD2D | C | 詳細情報入力画面 | 投稿内容入力画面へはどうやって遷移する？ |  | ここから戻れてもいいのでは？
49 | SD2D | C | 詳細情報入力画面 | カテゴリ、サブカテゴリはどの程度用意する？
50 | SD2D | C | みんなの不満画面 | 画面に表示している項目のみで「わかる」の判断ができるか？ |  | みんなの不満の詳細画面があればいいのでは？
51 | SD2D | C | チャンポ交換選択画面 | ポイントがどのタイミングで付与されるのかが不明
52 | SD2D | C | チャンポ交換選択画面 | ②の項目だけが画面項目になるのか？ |  | カード名等左側の項目も定義が必要では？
53 | SD2D | D | 画面モック | ファイル名がUntitled(2).pdfになっている
54 | SD2D | D | 業務フロー | フロー内の条件には分岐の内容を記載すること
55 | SD2D | D | 業務フロー | 運転手側のフローが未作成（途中）
56 | SD2D | D | 画面設計書（表紙） | 作成日が見えない
57 | SD2D | D | サイトマップ | サイトマップとフローの違いは何か？
58 | SD2D | D | 画面一覧 | Ｊ～Ｕ列を削除すること
59 | SD2D | D | 画面遷移図（利用者） | 当日とパック選択の書き方を考慮する
60 | SD2D | D | 画面遷移図（業者用） | G2-2の画面名が統一されていない
61 | SD2D | D | 画面遷移図（運転手用） | G3-2の画面名とG3-3の画面名が一緒になっていないか
62 | SD2D | D | 住所入力画面 | 引っ越しタイプの項目がリストボックスになっているが一覧上はテキストになっている
63 | SD2D | D | 日にち表示画面 | 別の年月はどうやって選択する？
64 | SD2D | D | 入力内容確認画面 | 学割の判断はどこで行うのか？
65 | SD2D | D | 入力完了画面 | 利用者が登録後内容を確認できる画面はあるか？
66 | SD2D | D | 業者用引越し確認画面 | 送信済になっているデータは誰が（どの業者が）送信したかわからないのか？
67 | SD2D | D | 運転手用詳細確認画面 | 運転手の作業は確認だけなのか？ |  | どの引越しにアサインされたのかわからないのか？
68 | SD2D | E | 画面モック | 非常にきれい（デザインが統一されている）
69 | SD2D | E | 画面モック | 配送先の項目の例が合っていないものがある
70 | SD2D | E | 画面モック | お持ち帰り／配達は画面を分ける必要があるか？ |  | タブで分けず、ラジオボタンで選択すれば画面が減る
71 | SD2D | E | サイトマップ構造図 | H2～H4がエラーになっている
72 | SD2D | E | 画面遷移図 | 詳細に書かれているが一見して見づらい |  | 線を一本化して記載を減らす等考慮／遷移図の分割を考慮
73 | SD2D | E | メニュー一覧画面 | D2がエラーになっている
74 | SD2D | E | メニュー一覧画面 | マイページをクリックした際の制御はトップと一緒にすべきでは？
75 | SD2D | E | メニュー詳細画面 | ログインせずにカートに入れるをクリックするとログイン画面に遷移とあるが、ログイン後カート追加完了になるのか？
76 | SD2D | E | 配送先○○画面 | 類似した画面が多く混乱しそう。統一（集約）できないか？
77 | SD2D | E | カート内容画面 | カートの内容の変更や削除はできないのか？
78 | SD2D | E | お渡し方法お持ち帰り画面 | 日付はセレクトボックスで選択か？ |  | カレンダの方がいいのでは？
79 | SD2D | E | お渡し方法お持ち帰り画面 | 時刻の選択は何分単位なのか？ |  | 時と分は別に選択できた方がいいのでは？

## 20221104確認事項
2022年11月4日（金） 設計書レビュー時、確認事項
No | クラス | チーム | 資料 | 確認事項 | 回答 | 参考 | 周知
1 | SD2D | A | ERモデル | ブログは商品毎に作成するのか？
2 | SD2D | A | エンティティ定義書（顧客） | 姓名はVARCHAR(5)で桁が足りるか？
3 | SD2D | A | エンティティ定義書（顧客） | 住所、メールアドレス、パスワードはなぜVARCHAR(191)か？ |  | MySQL innoDBのインデックス制限767バイトに4バイト文字を入れる場合、767÷4=191となる。但し、過去との互換性確保のため。
4 | SD2D | A | エンティティ定義書（商品） | サイズはCHAR(1)で足りるか？ |  | XLとかはどうする？
5 | SD2D | A | エンティティ定義書（在庫） | 数量はなぜVARCHAR(10)か？
6 | SD2D | A | 画面レイアウト（ログイン） | エラーメッセージの表示場所を考慮する |  | フレームワークによっては表示位置が固定のものがある
7 | SD2D | A | 画面レイアウト（カート画面） | 複数商品の表示を考慮しているか？ |  | 既にカートに入っている商品も決済される？
8 | SD2D | A | 画面レイアウト（商品画面） | この画面で購入をクリックした場合の動きを確認 |  | 既にカートに入っている商品も決済される？
9 | SD2D | A | 画面レイアウト（決済画面） | 決済画面に購入した商品は表示されないのか？ |  | 若干不親切か？
10 | SD2D | B | ERモデル（全体） | マスタとトランザクションの違いを整理する
11 | SD2D | B | ERモデル（全体） | 関連付けの関係を記載する、矢印の方向の意味は？ |  |  | 全体
12 | SD2D | B | ERモデル（全体） | エンティティ名に空白が入っていないか？ |  | 作成不可では？
13 | SD2D | B | ERモデル（支払方法） | 支払方法はIDしか項目がないのか？
14 | SD2D | B | ERモデル（カード情報） | カード情報とユーザは番号のみで関連付けするのか？ |  | カード番号の誤入力があった場合、重複が発生する | 全体
15 | SD2D | B | ERモデル（ワークショップ） | ワークショップの名称はないのか？
16 | SD2D | B | ERモデル（商品画像） | 商品画像は商品につき１個のみか？
17 | SD2D | B | ERモデル（商品画像） | 画像サイズは必要か？
18 | SD2D | B | ERモデル（商品） | 商品テーブルのピックアップ対象は何に使用するのか？
19 | SD2D | B | エンティティ定義書（ユーザ） | 支払IDはなぜCARCHAR(15)か？
20 | SD2D | B | エンティティ定義書（カード情報） | 名義の情報はVARCHAR(10)で足りるか？
21 | SD2D | B | エンティティ定義書（カード情報） | セキュリティコードのデータ型がINT()になっている
22 | SD2D | B | エンティティ定義書（ワークショップ予約） | 罫線の異なる部分がある |  |  | 全体
23 | SD2D | B | エンティティ定義書（届け先入力画面） | 罫線の異なる部分がある |  |  | 全体
24 | SD2D | B | CRUD図 | 未完成では？ |  |  | 全体
25 | SD2D | C | ERモデル（全体） | "("と")"の半角／全角違いあり
26 | SD2D | C | ERモデル（全体） | 関連付けの関係を記載する、矢印の方向の意味は？ |  |  | 全体
27 | SD2D | C | ERモデル（わかるテーブル） | わかるDになっている
28 | SD2D | C | ERモデル（チャンポ引換テーブル） | ポイントか、チャンポか？
29 | SD2D | C | エンティティ定義書（全体） | 物理名に"-"は使用しない方がよい
30 | SD2D | C | エンティティ定義書（ユーザ） | 性別がVARCHAR(3)の理由は？
31 | SD2D | C | エンティティ定義書（投稿） | チャンポ付与額のデータ型は何か？
32 | SD2D | C | エンティティ定義書（投稿） | チャンポ付与額がERモデルにない
33 | SD2D | C | エンティティ定義書（わかる） | わかるIDはどのテーブルと関連付けがあるのか？ |  |  | 全体
34 | SD2D | C | エンティティ定義書（ポイント交換） | リレーションシップ情報のカラムがはみ出している
35 | SD2D | C | CRUD図 | ポイント付与履歴はRとUのみ？どこでCが発生する？
36 | SD2D | C | 画面設計（全般） | ポイントとチャンポの混在がある
37 | SD2D | C | 画面レイアウト（新規登録） | エラーメッセージの桁数は全角か？
38 | SD2D | C | 画面レイアウト（新規登録） | ニックネームの桁数は足りるか？
39 | SD2D | C | 画面レイアウト（新規登録） | 罫線の異なる部分がある |  |  | 全体
40 | SD2D | C | 画面レイアウト（サイドメニュー） | ニックネーム、保有ポイントはボタンか？
41 | SD2D | D | データベース設計（表紙） | 余計な図形が残っている
42 | SD2D | D | ERモデル（全体） | エンティティ名の記載がない
43 | SD2D | D | ERモデル（ドライバー評価） | 依頼テーブルとの矢印がない
44 | SD2D | D | ERモデル（日程） | 日程テーブルの使用方法を確認、依頼に含めてよいのでは？
45 | SD2D | D | ERモデル（引っ越し○住所） | 依頼に含めた方がよいのでは？なぜ別テーブルなのか？
46 | SD2D | D | ERモデル（引っ越し先住所） | パックIDが依頼テーブルと重複している
47 | SD2D | D | ERモデル（価格） | 価格テーブル内に元住所／先住所がある理由を確認する
48 | SD2D | D | ERモデル（業者側の記載） | 業者側を分割して記載しているが重複がありまぎらわしい
49 | SD2D | D | エンティティ定義書（ユーザ） | 罫線の異なる部分がある |  |  | 全体
50 | SD2D | D | エンティティ定義書（現在住所） | 元住所のことか？
51 | SD2D | D | エンティティ定義書（価格） | 距離料金はどのように計算するのか？
52 | SD2D | D | エンティティ定義書（ドライバー評価） | 評価の項目がVARCHAR(5)なのはなぜか？ |  | 企画時点とかなり設計に変更があっているのでは？
53 | SD2D | D | エンティティ定義書（業者） | 業者一覧のことか？
54 | SD2D | D | エンティティ定義書（業者送信） | 金額がVARCHAR(10)なのはなぜか？
55 | SD2D | D | エンティティ定義書（業者送信） | 業者送信テーブルと依頼情報を関連づける項目は何か？ |  | 依頼IDが必要では？
56 | SD2D | D | CRUD図 | 未完成では？
57 | SD2D | D | サイトマップ構造図 | 利用者ログインが２個ある
58 | SD2D | D | 画面一覧 | 罫線の異なる部分がある、階層の記載がない |  |  | 全体
59 | SD2D | D | 画面レイアウト（ログイン後） | ログインしているのかがアイコンでしかわからない
60 | SD2D | D | 画面レイアウト（日にち選択） | 日にちの選択だけでよいのか？ |  | 時間も必要では？
61 | SD2D | D | 画面レイアウト（入力内容確認） | 項目は２項目のみか？
62 | SD2D | D | 画面レイアウト（登録内容確認・変更） | 項目は２項目のみか？
63 | SD2D | D | 画面レイアウト（登録内容確認） | 項目は２項目のみか？
64 | SD2D | D | 画面レイアウト（ドライバー評価） | 評価項目が３項目あるが、DBとの整合性は確保しているか？
65 | SD2D | D | 画面レイアウト（ドライバー評価） | ドライバーの評価は引っ越し毎に評価するのか？
66 | SD2D | D | 画面レイアウト（ドライバー評価） | 利用者評価の画面は？
67 | SD2D | D | 画面レイアウト（路線会社情報） | 項目は１項目のみか？
68 | SD2D | E | ERモデル（全体） | テーブルのリレーションを記載すること |  | 記載済み
69 | SD2D | E | ERモデル（サイズ） | キーしか項目を持たないのか？価格のPKを２項目にすれば？ |  | S、M、Lのみだからか？
70 | SD2D | E | ERモデル（割引） | 割引はユーザ毎に１つしか関連付けできないのか？ |  |  | 全体
71 | SD2D | E | エンティティ定義書（ユーザ） | キー項目をCHAR(8)にしている理由は？
72 | SD2D | E | エンティティ定義書（注文） | 金額を持つのであれば、合計（割引前）、割引額、合計（割引後）とした方がわかりやすいのでは？
73 | SD2D | E | エンティティ定義書（注文明細） | 罫線の異なる部分がある |  |  | 全体
74 | SD2D | E | エンティティ定義書（注文明細） | 価格、数量、小計金額がVARCHARなのはなぜか？
75 | SD2D | E | エンティティ定義書（価格） | 価格がVARCHAR(1)なのはなぜか？
76 | SD2D | E | CRUD図 | 注文はカート追加と購入の両方でCなのか？ |  | カートに入れるのも購入テーブルを使用するから
77 | SD2D | E | CRUD図 | 注文明細は取消できないのか？
78 | SD2D | E | CRUD図 | サイズはカート追加で更新されるのか？
79 | SD2D | E | サイトマップ構造図 | 一部、線が接続されていないように見える
80 | SD2D | E | 画面レイアウト（メニュー詳細） | 同一のピザを異なるサイズで注文したいときはどうなるか？
81 | SD2D | E | 画面レイアウト（カート内容） | ここで割引金額は表示されないのか？

## 20221216確認事項
2022年12月16日（金） プレゼンテーション、確認事項
No | クラス | チーム | 概要 | 詳細 | 回答 | 参考 | 周知
1 | SD2D | A | 企画 | 現状の調査分析が十分行なわれているか 課題が絞り込まれているか 企画内容は十分練られているか期待される効果が示されているか かかる費用が見積もられているか | 洋服を取り扱うショッピングサイト | 実装はほぼ完璧、在庫チェックもできている
2 | SD2D | A | 技術テーマ | 用いる技術テーマの難易度は適切か システム構成の検討は十分されているか | PHP MySQL | 難易度の高かったところは？ 在庫の管理（在庫の±）
3 | SD2D | A | 完成度 | UIに統一感があり使いやすい 予定されてた機能が作成されている 不具合が無い |  | 完成度は？（当初と比較して） 80%
4 | SD2D | A | 技術評価 | 開発に使用した技術が高いか 成果物に適した技術を使用していたか | フロントエンドのエラーチェックが行われている | BLOGが未実装 得意なことを分担できた／できるレベルが難しかった
5 | SD2D | B | 企画 | 現状の調査分析が十分行なわれているか 課題が絞り込まれているか 企画内容は十分練られているか期待される効果が示されているか かかる費用が見積もられているか | ハンドメイドのショッピングサイト | イヤリングとネックレスのみ？
6 | SD2D | B | 技術テーマ | 用いる技術テーマの難易度は適切か システム構成の検討は十分されているか | PHP MySQL | 難易度の高かったところは？ 未実装の部分
7 | SD2D | B | 完成度 | UIに統一感があり使いやすい 予定されてた機能が作成されている 不具合が無い | 実装できていない部分が多い | 完成度は？（当初と比較して） 20%
8 | SD2D | B | 技術評価 | 開発に使用した技術が高いか 成果物に適した技術を使用していたか |  | チーム作業については？ コミュニケーションが取れていなかった。
9 | SD2D | C | 企画 | 現状の調査分析が十分行なわれているか 課題が絞り込まれているか 企画内容は十分練られているか期待される効果が示されているか かかる費用が見積もられているか | 不満や改善点によるポイント付与
10 | SD2D | C | 技術テーマ | 用いる技術テーマの難易度は適切か システム構成の検討は十分されているか | PHP MySQL | 難易度の高かったところは？ ポイント交換のDB更新か？
11 | SD2D | C | 完成度 | UIに統一感があり使いやすい 予定されてた機能が作成されている 不具合が無い |  | 完成度は？（当初と比較して） 70%、レイアウトの面が未熟→40%
12 | SD2D | C | 技術評価 | 開発に使用した技術が高いか 成果物に適した技術を使用していたか | エラーチェックが未実装 | AIは未実装（当初より無理があったのでは？） AIの判断による問題がない場合はポイント付与？→何が基準？ 覗く機能、いいね／悪いねが未実装
13 | SD2D | D | 企画 | 現状の調査分析が十分行なわれているか 課題が絞り込まれているか 企画内容は十分練られているか期待される効果が示されているか かかる費用が見積もられているか | 引っ越しサービス（社会人、大学生）
14 | SD2D | D | 技術テーマ | 用いる技術テーマの難易度は適切か システム構成の検討は十分されているか | PHP MySQL | 難易度の高かったところは？ DBアクセス関係の部分が難しかった
15 | SD2D | D | 完成度 | UIに統一感があり使いやすい 予定されてた機能が作成されている 不具合が無い | 画面の背景色等、統一した方がよい 午前、午後、夕方の時間帯の違いは？ | 完成度は？（当初と比較して） 30%、エラー処理等できていない
16 | SD2D | D | 技術評価 | 開発に使用した技術が高いか 成果物に適した技術を使用していたか | 普通
17 | SD2D | E | 企画 | 現状の調査分析が十分行なわれているか 課題が絞り込まれているか 企画内容は十分練られているか期待される効果が示されているか かかる費用が見積もられているか | ピザのデリバリーサービス | プレゼン資料はよくできているが、背景色が暗く、見づらい プレゼンの態度がよい、練習しているはず
18 | SD2D | E | 技術テーマ | 用いる技術テーマの難易度は適切か システム構成の検討は十分されているか | PHP MySQL | 難易度の高かったところは？ カート内容の実装が難しかった
19 | SD2D | E | 完成度 | UIに統一感があり使いやすい 予定されてた機能が作成されている 不具合が無い | UIは統一できている | 完成度は？（当初と比較して） 60%、カート機能ができていない
20 | SD2D | E | 技術評価 | 開発に使用した技術が高いか 成果物に適した技術を使用していたか |  | チーム作業については？ GitHubを使いこなせなかった。マージが難しかった。報連相大事。